## Feuille 1
Champ | Valeur | Colonne1
Projet | EvaluaTest
Version testée | v1.0
Référence SRS | SRS EvaluaTest v1.0
Type de tests | Tests manuels
Testeuse | Lina
Date de début | 2025-12-19
Date de fin | 2025-12-30
Environnement | Chrome / Firefox / Edge – Windows 10

## Feuille 3
ID Test | Fonctionnalité | Réf SRS | Statut | Commentaires d’exécution
TC-01 | Accès page d’accueil | FR-01 | PASS | La page d’accueil s’affiche correctement
TC-02 | Démarrage manuel examen | FR-02 | PASS | Aucun démarrage automatique observé
TC-03 | Lancement de l’examen | FR-03 | PASS | L’examen démarre après clic utilisateur
TC-04 | Session unique | FR-04 | PASS | Une seule session active à la fois
TC-05 | Réinitialisation session | FR-05, FR-39 | PASS | Nouvelle session après recommencer
TC-07 | Durée examen = 75 min | FR-07, FR-08 | PASS | Durée conforme au SRS
TC-08 | Affichage du chronomètre | FR-09 | PASS | Chronomètre visible
TC-09 | Décrémentation du temps | FR-10 | PASS | Temps décrémenté correctement
TC-10 | Soumission automatique fin temps | FR-11 | PASS | Soumission déclenchée à 00:00
TC-11 | Nombre de questions | FR-12 | PASS | 40 questions affichées
TC-12 | Répartition par chapitre | FR-14 | PASS | Répartition respectée
TC-13 | Absence de doublons | FR-15 | FAIL | ❌ Questions répétées
TC-14 | Sélection d’une réponse | FR-18 | PASS | Une seule réponse possible
TC-15 | Modification de réponse | FR-19, FR-23 | PASS | Réponse modifiable avant soumission
TC-16 | Question non répondue | FR-22 | PASS | Question laissée vide acceptée
TC-17 | Soumission manuelle | FR-24, FR-25, FR-26 | PASS | Message de confirmation affiché
TC-18 | Verrouillage après soumission | FR-27 | PASS | Impossible de modifier après soumission
TC-19 | Calcul du score | FR-28, FR-29, FR-30 | FAIL | ❌ Réponse correcte comptée comme fausse
TC-20 | Seuil de réussite | FR-31, FR-32 | FAIL | ❌ Réponse fausse comptée comme correcte
TC-21 | Verdict final | FR-33 | FAIL | ❌ Verdict incorrect à cause du score erroné
TC-22 | Affichage correction détaillée | FR-36, FR-37 | FAIL | ❌ Correction incohérente avec réponses
TC-23 | Lisibilité question | FR-17 | FAIL | ❌ Question mal écrite, réponses affichées comme énoncé